| ## CỤc CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN ## VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ## Trung tâm CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN ## VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Vùng 1 | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ### Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2025 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2025

| TT |  | Nội dung công việc |  | Yêu cầu kết quả/ sản phẩm |  | Thực hiện |  |  | Soát xét | Chỉ đạo |  | Thời hạn h.thành | ###### Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Chủ trì |  | Phối hợp |  |  |  |  |  |  |  |
| CÔNG TÁC CHẤT LƯỢNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### I. HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Lập kế hoạch triển khai lấy mẫu theo Thông tư 48 |  | -Tổng hợp, lập kế hoạch tháng theo tình hình sản xuất của doanh nghiệp -Tổng hợp kết quả mẫu thẩm tra của doanh nghiệp trong tháng. |  | Hiếu |  | Liền; Xuân | Quyền | Quỳnh |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 2 |  | Tiếp nhận, xử lý, tổ chức kiểm tra, lấy mẫu lô hàng đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng gồm: thuỷ sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu. |  | Tiếp nhận hồ sơ của Doanh nghiệp |  | Thanh, Sơn |  | Xuân, Liền | Quyền | Quỳnh |  | 24/01/2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Phân công cán bộ trong phòng xử lý hồ sơ và kiểm tra lấy mẫu tại hiện trường. |  | Quyền, Thái |  | PCL | Quyền | Quỳnh |  | 24/01/2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Xử lý hồ sơ ĐK cấp chứng thư ngay; Kiểm tra lấy mẫu, giao nhận mẫu với bộ phận nhận mẫu. |  | Cán bộ được phân công |  | P.KNHH; P.KNSH P.HC-TH | Quyền | Quỳnh |  | 24/01/2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Thẩm tra hồ sơ kiểm tra của kiểm tra viên |  | Thái, Quyền |  | - | Quyền | Quỳnh |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 3 |  | Cử cán bộ tham gia Đoàn thẩm định điều kiện sản xuất theo yêu cầu của Cục |  | Thực hiện kiểm tra ĐKSX tại các cơ sở theo chỉ đạo của Cục (nếu có) |  | Quyền |  | PCL | Quyền | Quỳnh |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 4 |  | Triển khai Dự án điều tra |  | - Thực hiện thủ tục thanh toán chi phí điều tra gián tiếp với 14 cơ quan quản lý địa phương. - Thực hiện xây dựng biểu mẫu code hóa thông tin biểu mẫu điều tra |  | Thanh |  | Thái, Thực, Nhóm công tác | Quyền | Quỳnh |  | Theo PAĐT được duyệt |  |  |  |
| 5 |  | Giám sát sau thẩm định, chứng nhận theo TT48, TT32 |  | Giám sát sau thẩm định chứng nhận đối với các DN bao gói thủy sản sống xuất khẩu theo kế hoạch lấy mẫu thẩm tra đã thống nhất |  | Kiểm tra viên |  | PCL | Quyền | Quỳnh |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| II. HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Chứng nhận mới/ chứng nhận lại; giám sát duy trì/hủy bỏ hiệu lực chứng nhận VietGAP trồng trọt, HACCP |  | Công ty TNHH Thương Mại Thực phẩm Hải Thành |  | Tin |  | PCL | Thái | Quỳnh |  | 24/01/2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Thẩm xét, cấp GCN, thanh lý hợp đồng chứng nhận với Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hải |  | Tin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HTX nông nghiệp Hương Việt |  | Thực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Các công viỆc khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cập nhật số liệu trên dữ liệu chung của Cục Onedriver |  | Cập nhật số theo kế hoạch và form biểu của Cục |  | Liền |  | Hiếu, Xuân; BPMC | Quyền | Quỳnh |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 2 |  | Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ NNPTNT |  | Tham gia và hoàn thành các nội dung công việc theo phân công của Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc |  | Thanh |  | - | - | Quỳnh |  | Theo KH của Đoàn |  |  |  |
| 3 |  | Xây dựng Hướng dẫn lấy mẫu trái cây tươi theo yêu cầu của khách hàng |  | Xây dựng dự thảo, lấy ý kiến góp ý Trình Lãnh đạo Trung tâm ban hành Hướng dẫn theo quy định |  | Quyền |  | PCL | Quỳnh | Phong |  | Trước 10/01/2025 |  |  |  |
| 4 |  | Tham dự tập huấn triển khai Thông tư 17/2024/TT-BNNPTNT |  | Tham gia trực tuyến theo quy định |  | Liền |  | PCL | Quyền | Quỳnh |  | 10/01/2025 |  |  |  |
| 5 |  | Xây dựng kế hoạch công tác năm 2025 của phòng |  | Xây dựng trình Lãnh đạo Trung tâm ban hành |  | Quyền |  | PCL | Quỳnh | Phong |  | Theo KH của TTV1 |  |  |  |
| 6 |  | Triển khai Thông tư 17/2024/TT-BNNPTNT |  | Cập nhật tài liệu nội bộ triển khai thẩm định, chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu |  | Tin |  | PCL | Thái | Quỳnh |  | Trước 12/01/2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Thủ tục 32 |  | Hiếu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Thủ tục 39 |  | Liền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Thủ tục 38 |  | Xuân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Xây dựng báo cáo kết quả công tác tháng 01/2025, kế hoạch công tác tháng 02/2025 của phòng |  | Hoàn thiện báo cáo theo mẫu quy định tại Thủ tục TT29 |  | Thanh |  | PCL | Quyền | Quỳnh |  | Trước 19/01/2025 |  |  |  |
| 8 |  | Triển khai Văn bản số 45/CCPT-ATTP ngày 10/01/2025 của Cục |  | Thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Cục theo mục 3 văn bản. Tổng hợp báo cáo kết quả về Cục |  | Thực |  | PCL | Quyền | Quỳnh |  | Trước 16/01/2025 |  |  |  |
| 9 |  | Phối hợp phòng Kiểm nghiệm Hóa học, Sinh học trong triển khai phương pháp phân tích mẫu nước theo yêu cầu của thị trường Trung Quốc, EU |  | Rà soát yêu cầu của tiêu chuẩn nước dùng trong chế biến của Trung Quốc và EU để xây dựng phương án phân tích mẫu nước tại CCPT1; hướng dẫn DN về phương thức kiểm soát chất lượng nước dùng trong chế biến theo yêu cầu của thị trường Trung Quốc, EU |  | Xuân |  | KNHH, KNSH | Quyền | Quỳnh |  | Trước 20/01/2025 |  |  |  |
| #### CÔNG TÁC KIỂM NGHIỆM HÓA HỌC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Phân tích mẫu trên LC-MSMS (TBVTV, Lipophilic, CAP, Florfenicol, Nitrofurans, Vàng O, …) |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian |  | Hưng |  | Chuyên, Huy, Bách | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 2 |  | Thực hiện phân tích các chỉ tiêu kim loại trên ICP-MS; Hóa thường. |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian |  | Thanh |  | Bách | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 3 |  | Phân tích mẫu trên LC-MSMS (nhóm Sulfonamid, Quinolones, MGs, Beta-agonist) |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian |  | Cúc |  | Huy | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 4 |  | Phân tích các chỉ tiêu trên HPLC (Aflatoxins, ASP, TMP, Ure…) |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian |  | Cúc |  | Huy | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 5 |  | Phân tích mẫu Histamine, ASP |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian |  | Huy |  | Cúc | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 6 |  | Phân tích mẫu PSP (sinh hóa chuột) |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian |  | Bách |  | Hưng, Thanh | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 7 |  | Phân tích sulfit, định tính hàn the |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian |  | Bách |  | Thanh | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 8 |  | Phân tích các chỉ tiêu trên GC-MS; GC-MSMS. |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian |  | Cúc |  | Huy, Bách, Chức | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 9 |  | Chuẩn bị mẫu phân tích (bóc mẫu, xay mẫu, lưu mẫu) và chuẩn bị dụng cụ trước phân tích. |  | Thực hiện đúng quy định, đúng thời gian |  | Thảo |  | Sen, Chuyên | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 10 |  | Cân mẫu, bảo quản mẫu, lưu mẫu |  | Thực hiện đúng quy định; đảm bảo đầy đủ, sẵn sàng cho phân tích |  | Thảo |  | Chuyên, Huy, Cúc, Bách | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 11 |  | Công tác vệ sinh |  | - Rửa dụng cụ. - Vệ sinh mặt sàn khu vực kiểm nghiệm Hóa, cầu thang lên tầng 2 nhà mới; kho hóa chất, dụng cụ Hóa; khu vực khí nén. - Vệ sinh phòng vệ sinh tầng 2 |  | Sen |  | - | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Vệ sinh toàn bộ phòng xử lý mẫu. - Vệ sinh cửa các phòng kiểm nghiệm |  | Sen |  | - | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Bàn đặt các máy lắc, máy ly tâm. - Bàn và thiết bị phòng cân mẫu |  | Huy |  | Sen | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Bàn đặt và hệ thống máy cô quay chân không. - Tủ hút BS-122; Thiết bị và máy phòng máy GC-MS. |  | Huy |  | Sen | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Thiết bị và mặt bàn làm việc phòng hóa đa lượng |  | Bách |  | Sen | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Bàn, hệ thống ICP-MS, và phụ trợ. - Bàn và máy tính văn phòng. - Tủ hồ sơ |  | Thanh |  | Sen | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 11 |  | Công tác vệ sinh |  | - Bàn và hệ thống thiết bị HPLC. - Bàn làm việc phòng chiết mẫu. - Các tủ hút ESCO phòng chiết mẫu. |  | Cúc |  | Huy | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Bàn, hệ thống LC-MSMS và phụ trợ |  | Hưng |  | Chuyên | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 12 |  | Kiểm tra tay nghề chỉ tiêu Domoic acid bằng HPLC |  | Kết quả kiểm tra tay nghề đạt yêu cầu |  | Cúc |  | Huy | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 13 |  | Kiểm tra tay nghề nhóm Quinolone bằng LC-MSMS |  | Kết quả kiểm tra tay nghề đạt yêu cầu |  | Cúc |  | Huy | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 14 |  | Kiểm tra tay nghề chỉ tiêu lưu huỳnh |  | Kết quả kiểm tra tay nghề đạt yêu cầu |  | Thanh |  | Bách | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 15 |  | Kiểm tra tay nhề nhóm Nitrofuran bằng LC-MSMS |  | Kết quả kiểm tra tay nghề đạt yêu cầu |  | Hưng |  | Chuyên | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 16 |  | Kiểm tra tay nhề nhóm Tetracycline bằng LC-MSMS |  | Kết quả kiểm tra tay nghề đạt yêu cầu |  | Hưng |  | Chuyên | Chức | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 17 |  | Lập kế hoạch công tác năm 2025 của phòng, cá nhân trong phòng |  | Có kế hoạch gửi phòng HC-TH tổng hợp |  | Chức |  | KNHH | Nhàn | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 18 |  | Báo cáo kết quả thực hiện hoạt dộng kiểm nghiệm theo Nghị định 107 |  | Có Báo cáo trình LĐTT phê duyệt |  | Chức |  | KNSH, BPMC | Nhàn | Nhàn |  | 20/01/2025 |  |  |  |
| 19 |  | Đón đoàn đánh giá giám sát định kỳ & đánh giá chỉ định bổ sung theo TT20 |  |  |  | Chức |  | P.KNHH | - | - |  | 15/01/2025 |  |  |  |
| 20 |  | Xây dựng báo cáo kết quả công tác tháng 01/2025, kế hoạch công tác tháng 02/2025 của phòng |  | Hoàn thiện báo cáo theo mẫu quy định tại Thủ tục TT29 |  | Chức |  | P.KNHH | Chức | Phong |  | Trước 19/01/2025 |  |  |  |
| CÔNG TÁC KIỂM NGHIỆM SINH HỌC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Phân tích mẫu chỉ tiêu VS: định lượng/phát hiện Salmonella spp mẫu thực phẩm |  |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian |  | Thúy (thứ 2.3.4), Dung (thứ 5,6) |  | Quang (Tập Sự -pha BPW) | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| - 2 | Phân tích chỉ tiêu Norovirrus |  |  |  |  | Huyền |  | Dung | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| - 3 | Phân tích chỉ tiêu E.coli O157 kit Dupont |  |  |  |  | Dung |  | Huyền | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| - 4 | Xử lý mẫu cho phân tích chỉ tiêu Norovirus (không tách chiết) |  |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian |  | Quang |  | Yến | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 5 | Phân tích mẫu chỉ tiêu VS: định lượng/phát hiện E.coli (MPN) |  |  |  |  | Yến |  | Thúy | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 6 | Phân tích mẫu chỉ tiêu VS định lượng trong mẫu thực phẩm (trừ chỉ tiêu E.coli MPN, Staphylo) (10 chỉ tiêu) |  |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian |  | Hạnh |  | Dung/ Hường | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 7 | Pha môi trường- hoá chất chỉ tiêu VS định lượng trong mẫu thực phẩm (trừ chỉ tiêu E.coli MPN) (12 chỉ tiêu) |  |  |  |  |  |  | Quang | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 8 | Phân tích các chỉ tiêu sinh học phân tử (4 chỉ tiêu) |  |  |  |  | Dung |  | Huyền | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 9 | Cân mẫu và ghi chép đầy đủ hồ sơ các chỉ tiêu VS thực phẩm (trừ mẫu nhuyễn thể) |  |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian |  | Thúy |  | Hà/ Quang (TS) | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 10 | Phân tích mẫu định tính Vibrio |  |  |  |  | Yến |  | Dung | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 11 | Cân mẫu và ghi chép đầy đủ hồ sơ các chỉ tiêu VS trên mẫu nhuyễn thể (ngao, hàu) Pha môi trường chỉ tiêu E.coli trong mẫu nhuyễn thể, APW |  |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian |  | Hà |  | Thúy/ Quang (TS) | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 12 | Phân tích mẫu chỉ tiêu L.monocytogens |  |  |  |  |  |  | Thúy | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 13 | Đón đoàn đánh giá giám sát định kỳ và đánh giá chỉ định bổ sung theo TT20 |  |  |  |  | Hường |  | P.KNSH | - | - |  | 15/01/2025 |  |  |  |
| 14 | -Chuẩn bị môi trường - hoá chất chỉ tiêu định tính mẫu thực phẩm (trừ salmonella, Vibrio), các chỉ tiêu mẫu nước, môi trường chỉ tiêu staphylo -Phân tích các chỉ tiêu: VS trong mẫu nước (6 chỉ tiêu định lượng), VSCN (không pha MT), chỉ tiêu staphylo, các chỉ tiêu định tính khác (trừ salmonella. Vibrio, Listeria) |  |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian |  | Huyền |  | Dung/ Yến | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 15 | Phân các chỉ tiêu tảo |  |  |  |  | Dung |  | Quang/ Huyền | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 16 | Xử lý dụng cụ phân tích- Vệ sinh các phòng, hành lang, chuẩn bị dụng cụ vô trùng, áo, dép, … Gói, sấy / hấp dụng cụ |  |  | Đầy đủ dụng cụ, đảm bảo vệ sinh |  | Mây, Quang |  | Thúy/ Hà | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 17 | Lập kế hoạch chương trình công tác năm 2025 |  |  | Đầy đủ |  | Hường |  | Cả phòng | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 18 | Lập các kế hoạch đảm bảo chất lượng theo ISO 17025: hiệu chuẩn- bảo trì thiết bị, tay nghề, liên phòng… |  |  | Đầy đủ |  | Hường |  | Hạnh/ Dung | Nhàn | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 19 | Kiểm tra tương đồng, lặp lại chỉ tiêu tảo nhóm DSP |  |  | KQ đạt yêu cầu |  | Hường |  | Dung. Huyền, Quang | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 20 | Lập kế hoạch triển khai chỉ tiêu mới nước, SHPT, TPC: phương pháp NMKL 86, NMKL 125 |  |  |  |  | Huyền, Dung, Yến |  | - | Hường | Nhàn |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 21 | Xây dựng báo cáo kết quả công tác tháng 01/2025, kế hoạch công tác tháng 02/2025 của phòng |  |  | Hoàn thiện báo cáo theo mẫu quy định tại Thủ tục TT29 |  | Hường |  | P.KNSH | Hường | Phong |  | Trước 19/01/2025 |  |  |  |
| #### CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Công tác tổ chức-nhân sự |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Thực hiện công tác kê khai tài sản |  | Danh sách người kê khai, tiếp nhận bản KK, rà soát, báo cáo, công khai |  | Thụ |  | Các phòng | Thụ | Phong |  | 15/01/2025 |  |  |  |
| 1.2 |  | Công tác xét duyệt và trình sáng kiến |  | Tổng hợp danh mục sáng kiến trình HĐ |  | Dung |  | các phòng | Thụ | Phong |  | 15/01/2025 |  |  |  |
| 1.3 |  | Công tác thi đua khen thưởng |  | Hướng dẫn các phòng, tổng hợp kết quả trình HĐ |  | Dung |  | Các phòng | Thụ | Phong |  | 20/01/2025 |  |  |  |
| 1.4 |  | Tổng hợp trình ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn vị trí công việc tại Trung tâm |  | Quy định tạm thời về tiêu chuẩn vị trí công việc tại Trung tâm |  | Thụ |  | Các phòng | Thụ | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 2 |  | Công tác Hành chính quản trị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Rà soát, ban hành danh mục hồ sơ điện tử để đưa vào lưu trữ điện tử |  | Căn cứ vào HD của Cục để lập hồ sơ phù hợp với TTV1, trình ký, thực hiện |  | Quế |  | Các phòng | Trang | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 2.2 |  | Thực hiện theo dõi văn bản đi, đến và các công tác văn thư thường xuyên khác |  | Thực hiện đúng quy định |  | Quế |  | Các phòng | Trang | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 2.3 |  | Tổng hợp dự toán mua sắm, sửa chữa thường xuyên năm 2025 |  | Tổng hợp từ các phòng, lấy thẩm định giá, dự thảo quyết định |  | Thụ |  | Các phòng | Trang | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 2.4 |  | Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp |  | Hoàn thiện bản đối chiếu, trình ký |  | Quế, Dung |  | Phòng hóa | Trang | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 3 |  | Công tác tài chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Thực hiện thu, chi hoạt động thường xuyên |  | Thực hiện theo quy định |  | Hằng |  | Trang | Trang | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 3.2 |  | Quyết toán các nguồn NSNN, Báo cáo tài chính |  | Thực hiện đúng quy định |  | Vân Anh, Trang, Hằng |  | Các phòng | Trang | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 3.3 |  | Thực hiện phân bổ chênh lệch thu chi, tính toán và trình phương án chi TNTT năm 2024 |  | Thực hiện đúng quy định |  | Trang |  | Các phòng | Trang | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 4 |  | Công tác triển khai Dự án xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Phối hợp nhà thầu thi công xây dựng triển khai thực hiện gói thầu GT11 |  | Thực hiện giám sát thực hiện thi công công trính tại hiện trường theo đúng TK được phê duyệt |  | Thụ |  | TV QLDA | Phong | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 4.2 |  | Thực hiện các gia hạn bảo lãnh TU và Bảo lãnh TH hợp đồng các gói thầu GT11, GT12, GT13 |  | Hoàn thiện hồ nghiệm thu, thanh toán sơ theo quy định |  | Thụ |  | TV QLDA | Phong | Phong |  | 20/01/2025 |  |  |  |
| 4.3 |  | Thực hiện các Thủ tục để gia hạn hợp đồng gói thầu GT11 |  | Thực hiện điều chỉnh tiến độ theo đúng quy định và phê duyệt của Bộ |  | Thụ |  | TV QLDA Nhà thầu | Phong | Phong |  | 16/01/2025 |  |  |  |
| 4.4 |  | Thực hiện trình điều chỉnh thiết kế hạng mục Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà |  | Phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh thiết kế hạng mục Hạ tầng ký thuật ngoài nhà trình Bộ xem xét phê duyệt. |  | Thụ |  | TV QLDA Các nhà thầu | Phong | Phong |  | 20/01/2025 |  |  |  |
| 4.5 |  | Tổng hợp tiến độ giải ngân năm 2025 để thực hiện cam kết chi |  | Bảng tổng hợp tiến độ giải ngân năm 2025 |  | Thụ |  | TV QLDA | Phong | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 5 |  | Công tác Tổng hợp -Thông tin & Chứng nhận |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận, chứng thư |  | Tiếp nhận hồ sơ lô hàng từ các phòng chuyên môn, dự thảo và cấp giấy chứng nhận chất lượng, chứng thư cho các lô hàng |  | Huấn/ Thủy/ Thanh/ Tâm/ Hương |  | P.CL | Thụ | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 5.2 |  | Thực hiện tiếp nhận các mẫu kiểm nghiệm của các lô hàng, các mẫu thẩm tra doanh nghiệp trong danh sách ưu tiên, mẫu đơn lẻ theo yêu cầu của KH |  | - Tiếp nhận mẫu, mã hóa và giao phòng kiểm nghiệm phân tích - Tiếp nhận kết quả kiểm nghiệm, trả các kết quả phân tích đối với các mẫu kiểm nghiệm |  | Huấn/ Thủy/ Thanh/ Tâm/ Hương |  | Hương | Thụ | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 5.3 |  | Thực hiện tiếp nhận các mẫu kiểm nghiệm thuộc chương trình quốc gia |  |  |  | Hương |  | / | Thụ | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 5.4 |  | Thực hiện tiếp nhận các mẫu kiểm nghiệm thuộc các hợp đồng dịch vụ với các Chi cục địa phương |  | Thực hiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu của Cục |  | Huấn/ Thủy/ Thanh/ Hương/ Tâm |  | Dung | Thụ | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 5.5 |  | Thực hiện báo cáo các lô hàng XK vào EU 3 đợt/tháng |  | Thực hiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu của Cục |  | Huấn |  | / | Thụ | Phong |  | 03/01/2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/01/2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/01/2025 |  |  |  |
| 5.6 |  | Thực hiện cấp chứng thư trực tuyến cho các lô hàng xuất khẩu vào EU (DL47, DL537, TS576, …) |  | Thực hiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu của Cục |  | Huấn/ Thủy Thanh/ Tâm |  | P.HC-TH | Thụ | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 5.7 |  | Thực hiện tổng hợp kế hoạch công tác tháng 01/2025 của Trung tâm |  | Thực hiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu |  | Tâm |  | Các phòng | Thụ | Phong |  | Sau họp giao ban |  |  |  |
| 5.8 |  | Thực hiện tổng hợp báo cáo hoạt động tháng 01 của Trung tâm |  | Thực hiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu |  | Tâm |  | Các phòng | - | Phong |  | Trước 19/01/2025 |  |  |  |
| 5.9 |  | Quản trị mạng máy tính nội bộ Trung tâm |  | Duy trì hoạt động của mạng nội bộ |  | Huấn |  | Thụ | Thụ | Phong |  | 24/01/2025 |  |  |  |
| 5.10 |  | Cập nhật số liệu trên dữ liệu chung Onedriver của Cục |  | Cập nhật dữ liệu theo yêu cầu của Cục |  | Huấn |  | P.CL | Thụ | Phong |  | Theo yêu cầu Cục |  |  |  |
| 5.11 |  | Tổng hợp kế hoạch hoạt động của Trung tâm năm 2025 |  | Bảng kế hoạch hoạt động của Trung tâm năm 2025 |  | Thụ |  | Các phòng | - | Phong |  | Trước 15/01/2025 |  |  |  |
| Phòng Kiểm nghiệm sinh học (Đã ký) Đỗ Thị Thu Hường |  |  | Phòng Kiểm nghiệm hóa học (Đã ký) Nguyễn Công Chức |  | Phòng Chất lượng (Đã ký) Hoàng Phú Quyền |  | Phòng Hành Chính - Tổng hợp (Đã ký) Bùi Thị Thu Trang |  |  |  | Lãnh đạo Trung tâm (Đã ký) Trần Thế Phong |  |  |  |  |