| ## CỤc CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN ## VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ## Trung tâm CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN ## VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Vùng 1 | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ### Hải Phòng, ngày 14 tháng 10 năm 2024 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2024

| TT |  | Nội dung công việc | Yêu cầu kết quả/ sản phẩm | Thực hiện |  | Soát xét | Chỉ đạo | Thời hạn h.thành | ###### Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chủ trì | Phối hợp |  |  |  |  |
| CÔNG TÁC CHẤT LƯỢNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### I. HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Lập kế hoạch triển khai lấy mẫu theo Thông tư 48 | -Tổng hợp, lập kế hoạch tháng theo tình hình sản xuất của doanh nghiệp -Tổng hợp kết quả mẫu thẩm tra của doanh nghiệp trong tháng. | Hiếu | Liền; Xuân; Dung | Quyền | Quỳnh | 31/10/2024 |  |
| 2 |  | Tiếp nhận, xử lý, tổ chức kiểm tra, lấy mẫu lô hàng đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng gồm: thuỷ sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu. | Tiếp nhận hồ sơ của Doanh nghiệp | Dung, Thanh, Sơn | Xuân, Liền | Quyền | Quỳnh | 31/10/2024 |  |
|  |  |  | Phân công cán bộ trong phòng xử lý hồ sơ và kiểm tra lấy mẫu tại hiện trường. | Quyền, Thái | PCL | Quyền | Quỳnh | 31/10/2024 |  |
|  |  |  | Xử lý hồ sơ ĐK cấp chứng thư ngay; Kiểm tra lấy mẫu, giao nhận mẫu với bộ phận nhận mẫu. | Cán bộ được phân công | P.KNHH; P.KNSH P.HC-TH | Quyền | Quỳnh | 31/10/2024 |  |
|  |  |  | Thẩm tra hồ sơ kiểm tra của kiểm tra viên | Thái, Quyền | - | Quyền | Quỳnh | 31/10/2024 |  |
| 3 |  | Cử cán bộ tham gia Đoàn thẩm định điều kiện sản xuất theo yêu cầu của Cục | Thực hiện kiểm tra ĐKSX tại các cơ sở theo chỉ đạo của Cục (nếu có) | Quyền | PCL | Quyền | Quỳnh | 31/10/2024 |  |
| 4 |  | Triển khai Dự án điều tra | - Trình Cục phê duyệt Đề cương, dự toán sửa đổi theo Quyết định số 3285/QĐ-BNN-TC ngày 30/9/2024. - Tổ chức điều tra gián tiếp theo kế hoạch | Thanh | Thái, Nhóm công tác | Quyền | Quỳnh | Theo PAĐT được duyệt |  |
| 5 |  | Giám sát sau thẩm định, chứng nhận theo TT48, TT32 | Giám sát sau thẩm định chứng nhận đối với các DN bao gói thủy sản sống xuất khẩu theo kế hoạch lấy mẫu thẩm tra đã thống nhất | Kiểm tra viên | PCL | Quyền | Quỳnh | 31/10/2024 |  |
| 6 |  | Tham gia làm việc với Đoàn thanh tra EU | Chuẩn bị hồ sơ và tham gia làm việc với Đoàn thanh tra EU theo kế hoạch của Trung tâm. | Quyền, Thái, Liền, Xuân | PCL | Quyền | Quỳnh | 10/10/2024 |  |
|  |  |  | Tổ chức khắc phục theo chỉ đạo của Cục | Quyền | PCL | Quyền | Quỳnh | 10/10/2024 |  |
| 7 |  | Xử lý các trường hợp lô hàng bị thị trường Trung Quốc cảnh báo nhiễm kháng sinh cấm theo Công văn số 1680/CCPT-ATTP ngày 09/9/2024 của Cục | - Đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện điều tra nguyên nhân, áp dụng các biện pháp khắc phục theo Điều 36 TT48 được sửa đổi tại Khoản 31, Điều 2 TT 32; - Trực tiếp tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý sản phẩm không đảm bảo ATTP theo điểm đ khoản 2 Điều 15 TT.17 | Thái (TS 986); Hiếu (TS578); Quyền (TS 585) | Tin (TS 986); Xuân (TS578); Liền (TS 585) | Quỳnh | Phong | 30/10/2024 |  |
|  |  |  | Lập báo cáo kết quả thẩm tra của cơ sở có lô hàng bị cảnh báo sau khi nhận được báo cáo giải trình của cơ sở gửi về Cục | Quyền | Thái, Hiếu | Quỳnh | Phong | 01 tuần sau khi có đủ báo cáo thẩm tra của 03 DN |  |
| II. HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Chứng nhận mới/ chứng nhận lại; giám sát duy trì/hủy bỏ hiệu lực chứng nhận VietGAP trồng trọt, HACCP | Cấp GCN VietGAP đối với 04 cơ sở trồng nhãn, cam, bưởi tại Hưng Yên (Chi cục CCPT Hưng Yên), thanh lý hợp đồng | Thực | Sơn | Thái | Quỳnh | 31/10/2024 |  |
|  |  |  | Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam | Tin | Sơn |  |  |  |  |
|  |  |  | Chi nhánh Công ty TNHH Trung Thành | Xuân | Thanh |  |  |  |  |
| 2 |  | Chứng nhận mới/ chứng nhận lại; giám sát duy trì/hủy bỏ hiệu lực chứng nhận VietGAP trồng trọt, HACCP | Hộ kinh doanh Phạm Thị Anh | Thái | Thanh | Thái | Quỳnh | 31/10/2024 |  |
|  |  |  | HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hồng Thái Tây | Thực | Sơn |  |  |  |  |
|  |  |  | HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đông Hoàng | Thực | Sơn |  |  |  |  |
|  |  |  | Công ty TNHH Bính Oanh | Hiếu | Dung |  |  |  |  |
|  |  |  | Hợp tác xã Nam Triệu | Hiếu | Dung |  |  |  |  |
| 2 |  | Triển khai hợp đồng với Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng | Thực hiện đầy đủ nội dung của hợp đồng | Tin | Thực, Sơn | Thái | Quỳnh | 20/10/2024 |  |
| III. Các công viỆc khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cập nhật số liệu trên dữ liệu chung của Cục Onedriver | Cập nhật số theo kế hoạch và form biểu của Cục | Liền | Hiếu, Xuân; BPMC | Quyền | Quỳnh | 31/10/2024 |  |
| 2 |  | Thực hiện khắc phục sau đánh giá nội bộ năm 2024 | Thực hiện hành động khắc phục phù hợp. | Liền | Cán bộ, viên chức được phân công | Quyền | Quỳnh | 31/10/2024 |  |
| 3 |  | Thẩm tra hồ sơ đăng ký lại, bổ sung hồ sơ đăng ký Cifer các DN thuộc địa bàn theo chỉ đạo của Cuc | Các DN được thẩm tra hồ sơ và submite trên hệ thống Cifer | Xuân | PCL | Quyền | Quỳnh | Trước 14/10/2024 |  |
| 4 |  | Tập huấn HACCP cho cán bộ QLCL các DN có nhu cầu | Tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu | Thái | Tin | Quyền | Quỳnh | Tuần 4 |  |
| 5 |  | Thực hiện báo cáo tổng kết công tác thi đua khối theo phân công | Báo cáo đầy đủ theo quy định | Thanh | PCL | Quyền | Quỳnh | Trước 17/10/2024 |  |
| 6 |  | Xây dựng báo cáo kết quả công tác tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11 của phòng | Hoàn thiện báo cáo theo mẫu quy định tại Thủ tục TT29 | Thanh | PCL | Quyền | Quỳnh | Trước 19/10/2024 |  |
| #### CÔNG TÁC KIỂM NGHIỆM HÓA HỌC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Phân tích mẫu trên LC-MSMS (TBVTV, Lipophilic, CAP, Florfenicol, Nitrofurans, Vàng O, …) | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Hưng | Chuyên, Huy, Bách | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 2 |  | Thực hiện phân tích các chỉ tiêu kim loại trên ICP-MS; Hóa thường. | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Thanh | Bách | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 3 |  | Phân tích mẫu trên LC-MSMS (nhóm Sulfonamid, Quinolones, MGs, Beta-agonist) | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Cúc | Huy | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 4 |  | Phân tích các chỉ tiêu trên HPLC (Aflatoxins, ASP, TMP, Ure…) | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Cúc | Huy | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 5 |  | Phân tích mẫu Histamine, ASP | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Huy | Cúc | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 6 |  | Phân tích mẫu PSP (sinh hóa chuột) | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Bách | Hưng, Thanh | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 7 |  | Phân tích sulfit, định tính hàn the | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Bách | Thanh | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 8 |  | Phân tích các chỉ tiêu trên GC-MS; GC-MSMS. | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Cúc | Huy, Bách, Chức | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 9 |  | Chuẩn bị mẫu phân tích (bóc mẫu, xay mẫu, lưu mẫu) và chuẩn bị dụng cụ trước phân tích. | Thực hiện đúng quy định, đúng thời gian | Thảo | Sen, Chuyên | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 10 |  | Cân mẫu, bảo quản mẫu, lưu mẫu | Thực hiện đúng quy định; đảm bảo đầy đủ, sẵn sàng cho phân tích | Thảo | Chuyên, Huy, Cúc, Bách | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 11 |  | Công tác vệ sinh | - Rửa dụng cụ. - Vệ sinh mặt sàn khu vực kiểm nghiệm Hóa, cầu thang lên tầng 2 nhà mới; kho hóa chất, dụng cụ Hóa; khu vực khí nén. - Vệ sinh phòng vệ sinh tầng 2 | Sen | - | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
|  |  |  | - Vệ sinh toàn bộ phòng xử lý mẫu. - Vệ sinh cửa các phòng kiểm nghiệm | Sen | - | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
|  |  |  | - Bàn đặt các máy lắc, máy ly tâm. - Bàn và thiết bị phòng cân mẫu | Huy | Sen | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
|  |  |  | - Bàn đặt và hệ thống máy cô quay chân không. - Tủ hút BS-122; Thiết bị và máy phòng máy GC-MS. | Huy | Sen | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
|  |  |  | - Thiết bị và mặt bàn làm việc phòng hóa đa lượng | Bách | Sen | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
|  |  |  | - Bàn, hệ thống ICP-MS, và phụ trợ. - Bàn và máy tính văn phòng. - Tủ hồ sơ | Thanh | Sen | Chức | Nhàn | 31/10/2024 |  |
|  |  |  | - Bàn và hệ thống thiết bị HPLC. - Bàn làm việc phòng chiết mẫu. - Các tủ hút ESCO phòng chiết mẫu. | Cúc | Huy | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
|  |  |  | - Bàn, hệ thống LC-MSMS và phụ trợ | Hưng | Chuyên | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 12 |  | Mua sắm: Dịch vụ hiệu chuẩn, hóa chất, chất chuẩn | Thực hiện theo quy định của luật đấu thầu. | Chức | Thanh, Tổ chuyên gia | Phong | Phong | 31/10/2024 | Tiếp T8 |
| 13 |  | Xây dựng dự toán mua sắm, sửa chữa phục vụ hoạt động kiểm nghiệm hóa học năm 2025 | Lập dự toán theo yêu cầu | Chức | Thanh | Phong | Phong | 31/10/2024 |  |
| 14 |  | Khắc phục sau thanh tra EU |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp theo 808/2021/EC. Đa dư lượng kháng sinh (nhóm Tetracycline, nhóm Sulfonamide, nhóm Quinolones, Trimethoprim, Praziqantel) | Hoàn thành báo cáo xác nhận giá trị sử dụng | Hưng | Chuyên | Chức | Nhàn | T10/2024 |  |
| 14.2 |  | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp theo Sante 11312/2021 Nhóm Chlor hữu cơ (Lindane, HCB, Heptachlor, Aldrin, Dieldrin, Endrin, 4,4’-DDT, Chlordane) | Hoàn thành báo cáo xác nhận giá trị sử dụng | Cúc | Huy | Chức | Nhàn | T9-T10/2024 |  |
| 14.3 |  | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp theo Sante 11312/2021: Trifluralin | Hoàn thành báo cáo xác nhận giá trị sử dụng | Cúc | Huy | Chức | Nhàn | T9-T10/2024 |  |
| 14.4 |  | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp theo 808/2021/EC: Florfenicol | Hoàn thành báo cáo xác nhận giá trị sử dụng | Hưng | Chuyên | Chức | Nhàn | T10-11/2024 |  |
| 14.5 |  | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp theo Sante 11312/2021: Trichlorfon, Ivermectin, Avermectin | Hoàn thành báo cáo xác nhận giá trị sử dụng | Hưng | Chuyên | Chức | Nhàn | T12/2024 |  |
| 14.6 |  | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp theo EU 2007/333: Kim loại nặng | Hoàn thành báo cáo xác nhận giá trị sử dụng | Thanh | Bách | Chức | Nhàn | T11/2024 |  |
| 15 |  | Thực hiện báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2024 | Hoàn thiện báo cáo theo đúng yêu cầu | Chức | P.KNHH | Chức | Phong | Trước 17/10/2024 |  |
| 16 |  | Xây dựng báo cáo tháng 10/2024 và kế hoạch công tác tháng 11/2024 của phòng | Hoàn thiện báo cáo theo mẫu quy định tại Thủ tục TT29 | Chức | P.KNHH | Chức | Phong | Trước 19/10/2024 |  |
| CÔNG TÁC KIỂM NGHIỆM SINH HỌC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Phân tích mẫu chỉ tiêu VS: định lượng/phát hiện Salmonella spp mẫu thực phẩm |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Hà (thứ 2,3,4), Huyền (thứ 5,6) | Thúy | Hường | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| - 2 | Phân tích chỉ tiêu Norovirrus, E.coli O157 |  |  | Huyền | Hường | Hường | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| - 3 | Xử lý mẫu cho phân tích chỉ tiêu Norovirus (không tách chiết) Phân tích mẫu chỉ tiêu VS: định lượng/phát hiện E.coli (MPN) |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Thúy | Huyền | Hường | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| - 4 | Phân tích mẫu chỉ tiêu VS định lượng trong mẫu thực phẩm (trừ chỉ tiêu E.coli MPN) (12 chỉ tiêu) |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Hạnh | Dung | Hường | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 5 | Pha môi trường- hoá chất chỉ tiêu VS định lượng trong mẫu thực phẩm (trừ chỉ tiêu E.coli MPN) (12 chỉ tiêu) |  |  |  | Hường | Hường | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 6 | Phân tích các chỉ tiêu sinh học phân tử (4 chỉ tiêu), các chỉ tiêu mới /nền mẫu mới |  |  | Hường | Huyền/ Hạnh | Hường | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 7 | Cân mẫu và ghi chép đầy đủ hồ sơ các chỉ tiêu VS thực phẩm (trừ mẫu nhuyễn thể) |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Hà | Thuý | Hường | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 8 | Phân tích mẫu định tính Vibrio |  |  | Dung | Huyền | Hường | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 9 | Cân mẫu và ghi chép đầy đủ hồ sơ các chỉ tiêu VS trên mẫu nhuyễn thể (ngao, hàu) Pha môi trường chỉ tiêu E.coli trong mẫu nhuyễn thể, BPW |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Thuý | Hà | Hường | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 10 | Phân tích mẫu chỉ tiêu L.monocytogens |  |  |  | Dung | Hường | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 11 | Chuẩn bị môi trường- hoá chất chỉ tiêu định tính mẫu thực phẩm (trừ salmonella), các chỉ tiêu mẫu nước, định lượng staphylococci Phân tích các chỉ tiêu VS trong mẫu nước: 6 chỉ tiêu định lượng, các chỉ tiêu Tảo (3 nhóm chỉ tiêu) và mẫu VSCN (4 chỉ tiêu- không pha MT) |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Dung | Huyền: tảo Thúy: nước Hạnh: VSCN | Hường | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 12 | Xử lý dụng cụ phân tích- Vệ sinh các phòng, hành lang, chuẩn bị dụng cụ vô trùng, áo, dép,… |  | Đầy đủ dụng cụ, đảm bảo vệ sinh | Mây | Thúy/ Hà | Hường | Nhàn | 31/10/2024 |  |
| 13 | Hướng dẫn thử việc 01 nhân viên mới ( tiếp) |  | Có báo cáo | Hường | P. KNSH | Hường | Nhàn | 25/10/2024 |  |
| 14 | Xây dựng dự toán mua sắm, sửa chữa phục vụ hoạt động kiểm nghiệm sinh học năm 2025 |  | Lập dự toán theo yêu cầu | Hường | P. KNSH | Hường | Nhàn | 31/10/2025 |  |
| 15 | Thực hiện báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2024 |  | Hoàn thiện báo cáo theo đúng yêu cầu | Hường | P.KNSH | Hường | Phong | Trước 17/10/2024 |  |
| 16 | Xây dựng báo cáo hoạt động tháng 9 và kế hoạch công tác tháng 10/2024 của phòng |  | Hoàn thiện báo cáo theo mẫu quy định tại Thủ tục TT29 | Hường | P.KNSH | Hường | Phong | Trước 19/10/2024 |  |
| #### CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Công tác tổ chức-nhân sự |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Nâng lương đợt 2 và nâng lương trước thời hạn | Thực hiện đúng quy định | Dung | Các phòng | Thụ | Phong | 11/10/2024 |  |
| 1.2 |  | Tham gia các khóa tập huấn về tổ chức nhân sự, tài chính | Thực hiện đúng quy định | Dung, Trang, V.Anh, Hằng | Thụ | Trang | Phong | 26/10/2024 |  |
| 2 |  | Công tác Hành chính quản trị |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Thực hiện theo dõi văn bản đi, đến và các công tác văn thư thường xuyên khác | Thực hiện đúng quy định | Quế | Các phòng | Trang | Phong | 31/10/2024 |  |
| 2.2 |  | Thực hiện đấu thầu 01 gói thầu hiệu chuẩn, đánh giá và BC KQ LCNT, ký HĐ 6 gói bảo trì thiết bị | Thực hiện đúng quy định | Vân Anh | P.KNSH, P.KNHH | Thụ | Phong | 31/10/2024 |  |
| 2.3 |  | Lập HSMT các gói thầu mua sắm hóa chất, dụng cụ, chất chuẩn theo KH sử dụng vốn được Bộ phê duyệt | Hoàn thành bản kế hoạch | Vân Anh | P.KNSH, P.KNHH | Thụ | Phong | 31/10/2024 |  |
| 2.4 |  | Lập danh mục tài sản cần thanh lý, liên hệ với ĐV thẩm định và đấu giá tài sản | Danh mục tài sản cần thanh lý được phê duyệt, phương án thanh lý | Quế | Trang | Trang | Phong | 31/10/2024 |  |
| 2.5 |  | Xây dựng bộ tài liệu năng lực kiểm nghiệm để giới thiệu đến các khách sạn lớn trong thành phố | Bộ tài liệu được phê duyệt, hoàn thành việc giới thiệu đến các KS lớn | Trang | Hường | Nhàn | Phong | 31/10/2024 |  |
| 2.6 |  | Xây dựng và tổng hợp dự toán mua sắm, sửa chữa năm 2025 | Xây dựng và tổng hợp dự toán mua sắm sửa chữa phục vụ hoạt động của Trung tâm năm 2025 | Vân Anh | Thụ | Phong | Phong | 31/10/2024 |  |
| 3 |  | Công tác tài chính |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Thực hiện thu, chi hoạt động thường xuyên | Thực hiện theo quy định | Hằng | Trang | Trang | Phong | 31/10/2024 |  |
| 3.2 |  | Giải ngân các chương trình ngân sách (2 chương trình nguồn SNYT và dự án điều tra) | Phối hợp với phòng CL hoàn thiện hồ sơ các phần việc đã hoàn thành, đẩy hồ sơ lên DVC KBNN | Vân Anh | Trang, PCL | Trang | Phong | 31/10/2024 |  |
| 3.3 |  | Xây dựng và trình ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, QC khen thưởng PL | Thực hiện theo quy định | Trang | Các phòng | Trang | Phong | 31/10/2024 |  |
| 4 |  | Công tác triển khai Dự án xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Phối hợp triển khai thực hiện gói thầu GT14-Xây dựng Trạm biến áp và đường dây trung thế | Phối hợp với nhà thầu để triển khai thực hiện công tác nghiệm thu, đóng điện. | Thụ | TV QLDA | Phong | Phong | 31/10/2024 |  |
| 4.2 |  | Phối hợp nhà thầu thi công xây dựng triển khai thực hiện gói thầu GT11 | Phối hợp thực hiện các thủ tục để được cung nước, giám sát thực hiện thi công | Thụ | TV QLDA | Phong | Phong | 31/10/2024 |  |
| 4.3 |  | Xây dựng tờ trình đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng một số gói thầu của dự án | Xây dựng Tờ trình đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng một số gói thầu của dự án để trình Bộ đúng thời hankj | Thụ | TV QLDA Các nhà thầu | Phong | Phong | 20/10/2024 |  |
| 5 |  | Công tác Tổng hợp -Thông tin & Chứng nhận |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận, chứng thư | Tiếp nhận hồ sơ lô hàng từ các phòng chuyên môn, dự thảo và cấp giấy chứng nhận chất lượng, chứng thư cho các lô hàng | Huấn/ Thủy/ Thanh/ Tâm/ Hương | P.CL | Thụ | Phong | 31/10/2024 |  |
| 5.2 |  | Thực hiện tiếp nhận các mẫu kiểm nghiệm của các lô hàng, các mẫu thẩm tra doanh nghiệp trong danh sách ưu tiên, mẫu đơn lẻ theo yêu cầu của KH | - Tiếp nhận mẫu, mã hóa và giao phòng kiểm nghiệm phân tích - Tiếp nhận kết quả kiểm nghiệm, trả các kết quả phân tích đối với các mẫu kiểm nghiệm | Huấn/ Thủy/ Thanh/ Tâm/ Hương | Hương | Thụ | Phong | 31/10/2024 |  |
| 5.3 |  | Thực hiện tiếp nhận các mẫu kiểm nghiệm thuộc chương trình quốc gia |  | Hương, Tâm | / | Thụ | Phong | 31/10/2024 |  |
| 5.4 |  | Thực hiện tiếp nhận các mẫu kiểm nghiệm thuộc các hợp đồng dịch vụ với các Chi cục địa phương | Thực hiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu của Cục | Huấn/ Thủy/ Thanh/ Hương/ Tâm | Dung | Thụ | Phong | 31/10/2024 |  |
| 5.5 |  | Thực hiện báo cáo các lô hàng XK vào EU 3 đợt/tháng | Thực hiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu của Cục | Huấn | / | Thụ | Phong | 03/10/2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13/10/2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23/10/2024 |  |
| 5.6 |  | Thực hiện cấp chứng thư trực tuyến cho các lô hàng xuất khẩu vào EU (DL47, DL537, TS576, …) | Thực hiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu của Cục | Huấn/ Thủy Thanh/ Tâm | P.HC-TH | Thụ | Phong | 31/10/2024 |  |
| 5.7 |  | Thực hiện tổng hợp kế hoạch công tác tháng 10/2024 của Trung tâm | Thực hiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu | Tâm | Các phòng | Thụ | Phong | Sau họp giao ban |  |
| 5.8 |  | Thực hiện tổng hợp báo cáo hoạt động tháng 10 của Trung tâm | Thực hiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu | Tâm | Các phòng | Thụ | Phong | Trước 19/10/2024 |  |
| 5.9 |  | Thực hiện tổng hợp báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2024 của TT | Hoàn thiện báo cáo theo đúng yêu cầu | Tâm | Các phòng | Thụ | Phong | Trước 17/10/2024 |  |
| 5.10 |  | Quản trị mạng máy tính nội bộ Trung tâm | Duy trì hoạt động của mạng nội bộ | Huấn | Thụ | Thụ | Phong | 31/10/2024 |  |
| 5.11 |  | Cập nhật số liệu trên dữ liệu chung Onedriver của Cục | Cập nhật dữ liệu theo yêu cầu của Cục | Huấn | P.CL | Thụ | Phong | Theo yêu cầu Cục |  |
| 5.12 |  | Tham gia làm việc với Đoàn thanh tra EU | Chuẩn bị hồ sơ và tham gia làm việc với Đoàn thanh tra EU theo kế hoạch của Trung tâm | Thụ, Huấn, Tâm | P.HC-TH | Thụ | Phong | 10/10/2024 |  |

| Phòng Kiểm nghiệm sinh học (Đã ký) Đỗ Thị Thu Hường | Phòng Kiểm nghiệm hóa học (Đã ký) Nguyễn Công Chức | Phòng Chất lượng (Đã ký) Hoàng Phú Quyền | Phòng Hành Chính - Tổng hợp (Đã ký) Bùi Thị Thu Trang | Lãnh đạo Trung tâm (Đã ký) Trần Thế Phong |
| --- | --- | --- | --- | --- |