| ## CỤc CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN ## VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ## Trung tâm CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN ## VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Vùng 1 | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ### Hải Phòng, ngày 11 tháng 9 năm 2024 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2024

| TT |  | Nội dung công việc | Yêu cầu kết quả/ sản phẩm | Thực hiện |  | Soát xét | Chỉ đạo | Thời hạn h.thành | ###### Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chủ trì | Phối hợp |  |  |  |  |
| CÔNG TÁC CHẤT LƯỢNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### I. HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Lập kế hoạch triển khai lấy mẫu theo Thông tư 48 | -Tổng hợp, lập kế hoạch tháng theo tình hình sản xuất của doanh nghiệp -Tổng hợp kết quả mẫu thẩm tra của doanh nghiệp trong tháng. | Hiếu | Liền; Xuân; Dung | Quyền | Quỳnh | 30/9/2024 |  |
| 2 |  | Tiếp nhận, xử lý, tổ chức kiểm tra, lấy mẫu lô hàng đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng gồm: thuỷ sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu. | Tiếp nhận hồ sơ của Doanh nghiệp | Dung, Thanh, Sơn | Xuân, Liền | Quyền | Quỳnh | 30/9/2024 |  |
|  |  |  | Phân công cán bộ trong phòng xử lý hồ sơ và kiểm tra lấy mẫu tại hiện trường. | Quyền, Thái | PCL | Quyền | Quỳnh | 30/9/2024 |  |
|  |  |  | Xử lý hồ sơ ĐK cấp chứng thư ngay; Kiểm tra lấy mẫu, giao nhận mẫu với bộ phận nhận mẫu. | Cán bộ được phân công | P.KNHH; P.KNSH P.HC-TH | Quyền | Quỳnh | 30/9/2024 |  |
|  |  |  | Thẩm tra hồ sơ kiểm tra của kiểm tra viên | Thái, Quyền | - | Quyền | Quỳnh | 30/9/2024 |  |
| 3 |  | Cử cán bộ tham gia Đoàn thẩm định điều kiện sản xuất theo yêu cầu của Cục | Thực hiện kiểm tra ĐKSX tại các cơ sở theo chỉ đạo của Cục (nếu có) | Quyền | PCL | Quyền | Quỳnh | 30/9/2024 |  |
| 4 |  | Triển khai Dự án điều tra | - Liên hệ cơ quan quản lý địa phương và các CCPT vùng, Retaq để lập danh sách cơ sở chế biến nông lâm thủy sản thực phẩm. - Lập dàn mẫu và chọn mẫu thực hiện điều tra gián tiếp và điều tra trực tiếp. - Thông báo cho các CCPT vùng 2-6, Retaq về kết quả chọn dàn mẫu để tổ chức thực hiện. - Thông báo kết quả chọn mẫu đến 14 cơ quan quản lý địa phương để triển khai Dự án. | Thanh | Thái, Nhóm công tác | Quyền | Quỳnh | Theo PAĐT được duyệt |  |
| 5 |  | Giám sát sau thẩm định, chứng nhận theo TT48, TT32 | Giám sát sau thẩm định chứng nhận đối với các DN bao gói thủy sản sống, ướp đá xuất khẩu theo kế hoạch lấy mẫu thẩm tra đã thống nhất | Kiểm tra viên | PCL | Quyền | Quỳnh | 30/9/2024 |  |
| 6 |  | Chuẩn bị đón thanh tra EU | - Rà soát, sắp xếp hồ sơ lấy mẫu thẩm tra theo TT48 đối với các cơ sở XK vào EU (DL 983, TS 41, TS 93, DL 508) | Hiếu | Liền | Quyền | Quỳnh | 15/9/2024 |  |
|  |  |  | Thực hiện giám sát, đánh giá việc duy trì điều kiện ATTP trong quá trình chế biến, xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường EU tại các doanh nghiệp trên địa bàn theo Quyết định số 5523/QĐ-BNN-CCPT. | Hiếu | Xuân | Quyền | Quỳnh | 20/9/2024 |  |
|  |  |  | Rà soát các lô hàng bị EU cảnh báo từ năm 2020 đến nay (đặc biệt là về hóa chất kháng sinh) cần lưu trữ đầy đủ các văn bản cảnh báo, báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân, thực hiện hành động khắc phục | Hiếu | Liền | Quyền | Quỳnh | 20/9/2024 |  |
| 6 |  | Chuẩn bị đón thanh tra EU | - Hỗ trợ các Chi cục (Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh) chuẩn bị hồ sơ căn cứ pháp lý kỹ thuật; - Hỗ trợ, rà soát hồ sơ thực hiện chương trình hàng năm (2020-2024) đối với Chi cục (Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh); đặc biệt đối chiếu hồ sơ thực hiện các hành động khắc phục đối với mẫu nhiễm | Thái | PCL | Quỳnh | Phong | 15/9/2024 |  |
| 7 |  | Xử lý các trường hợp lô hàng bị thị trường Trung Quốc cảnh báo nhiễm kháng sinh cấm theo Công văn số 1680/CCPT-ATTP ngày 09/9/2024 của Cục | - Thông báo và chuyển tiếp Công văn cảnh báo, chứng thư cảnh báo đến cách doanh nghiệp (TS 986, TS 578, TS 585) | Thái | PCL | Quyền | Quỳnh | 10/9/2024 |  |
|  |  |  | - Đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện điều tra nguyên nhân, áp dụng các biện pháp khắc phục theo Điều 36 TT48 được sửa đổi tại Khoản 31, Điều 2 TT 32; - Trực tiếp tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý sản phẩm không đảm bảo ATTP theo điểm đ khoản 2 Điều 15 TT.17 | Thái (TS 986); Hiếu (TS578); Quyền (TS 585) | Tin (TS 986); Xuân (TS578); Liền (TS 585) | Quỳnh | Phong | 30/9/2024 |  |
|  |  |  | Lập báo cáo kết quả thẩm tra của cơ sở có lô hàng bị cảnh báo sau khi nhận được báo cáo giải trình của cơ sở gửi về Cục | Quyền | Thái, Hiếu | Quỳnh | Phong | 30/9/2024 |  |
| II. HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Chứng nhận mới/ chứng nhận lại; giám sát duy trì/hủy bỏ hiệu lực chứng nhận VietGAP trồng trọt, HACCP | Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Yên Phú. | Thực | Sơn | Thái | Quỳnh | 30/9/2024 |  |
|  |  |  | Triển khai hợp đồng chứng nhận mới 04 cơ sở trồng nhãn, cam, bưởi tại Hưng Yên (Chi cục CCPT Hưng Yên) | Thực | Sơn |  |  |  |  |
|  |  |  | Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam | Tin | Sơn |  |  |  |  |
|  |  |  | Công ty TNHH chè Mộc Sương | Tin | Sơn |  |  |  |  |
|  |  |  | Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thanh Mộc Châu | Tin | Sơn |  |  |  |  |
|  |  |  | Chi nhánh Công ty TNHH Trung Thành | Xuân | Thanh |  |  |  |  |
|  |  |  | Hộ kinh doanh Phạm Thị Anh | Thái | Thanh |  |  |  |  |
| III. Các công viỆc khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cập nhật số liệu trên dữ liệu chung của Cục Onedriver | Cập nhật số theo kế hoạch và form biểu của Cục | Liền | Hiếu, Xuân; BPMC | Quyền | Quỳnh | Theo yêu cầu Cục |  |
| 2 |  | Thực hiện khắc phục sau đánh giá nội bộ năm 2024 | Xây dựng kế hoạch khắc phục, phòng ngừa. Thực hiện hành động khắc phục phù hợp. | Liền | Cán bộ, viên chức được phân công | Quyền | Quỳnh | 30/9/2024 |  |
| 3 |  | Triển khai công tác chuẩn bị đón thanh tra EU về chương trình dư lượng | Thực hiện các công việc theo bản kế hoạch được Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt | Thái | PCL, KNHH, TH | Quyền | Quỳnh | Theo KH được phê duyệt |  |
| 4 |  | Xây dựng báo cáo kết quả công tác tháng 9 và kế hoạch công tác tháng 10 của phòng | Hoàn thiện báo cáo theo mẫu quy định tại Thủ tục TT29 | Thanh | PCL | Quyền | Quỳnh | Trước 19/9/2024 |  |
| #### CÔNG TÁC KIỂM NGHIỆM HÓA HỌC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Phân tích mẫu trên LC-MSMS (TBVTV, Lipophilic, CAP, Florfenicol, Nitrofurans, Vàng O, …) | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Hưng | Chuyên, Huy, Bách | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 2 |  | Thực hiện phân tích các chỉ tiêu kim loại trên ICP-MS; Hóa thường. | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Thanh | Bách | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 3 |  | Phân tích mẫu trên LC-MSMS (nhóm Sulfonamid, Quinolones, MGs, Beta-agonist) | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Cúc | Huy | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 4 |  | Phân tích các chỉ tiêu trên HPLC (Aflatoxins, ASP, TMP, Ure…) | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Cúc | Huy | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 5 |  | Phân tích mẫu Histamine, ASP | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Huy | Cúc | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 6 |  | Phân tích mẫu PSP (sinh hóa chuột) | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Bách | Hưng, Thanh | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 7 |  | Phân tích sulfit, định tính hàn the | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Bách | Thanh | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 8 |  | Phân tích các chỉ tiêu trên GC-MS; GC-MSMS. | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Cúc | Huy, Bách, Chức | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 9 |  | Chuẩn bị mẫu phân tích (bóc mẫu, xay mẫu, lưu mẫu) và chuẩn bị dụng cụ trước phân tích. | Thực hiện đúng quy định, đúng thời gian | Thảo | Sen, Chuyên | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 10 |  | Cân mẫu, bảo quản mẫu, lưu mẫu | Thực hiện đúng quy định; đảm bảo đầy đủ, sẵn sàng cho phân tích | Thảo | Chuyên, Huy, Cúc, Bách | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 11 |  | Công tác vệ sinh | - Rửa dụng cụ. - Vệ sinh mặt sàn khu vực kiểm nghiệm Hóa, cầu thang lên tầng 2 nhà mới; kho hóa chất, dụng cụ Hóa; khu vực khí nén. - Vệ sinh phòng vệ sinh tầng 2 | Sen | - | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
|  |  |  | - Vệ sinh toàn bộ phòng xử lý mẫu. - Vệ sinh cửa các phòng kiểm nghiệm | Sen | - | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
|  |  |  | - Bàn đặt các máy lắc, máy ly tâm. - Bàn và thiết bị phòng cân mẫu | Huy | Sen | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
|  |  |  | - Bàn đặt và hệ thống máy cô quay chân không. - Tủ hút BS-122; Thiết bị và máy phòng máy GC-MS. | Huy | Sen | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
|  |  |  | - Thiết bị và mặt bàn làm việc phòng hóa đa lượng | Bách | Sen | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
|  |  |  | - Bàn, hệ thống ICP-MS, và phụ trợ. - Bàn và máy tính văn phòng. - Tủ hồ sơ | Thanh | Sen | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
|  |  |  | - Bàn và hệ thống thiết bị HPLC. - Bàn làm việc phòng chiết mẫu. - Các tủ hút ESCO phòng chiết mẫu. | Cúc | Huy | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
|  |  |  | - Bàn, hệ thống LC-MSMS và phụ trợ | Hưng | Chuyên | Chức | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 12 |  | Mua sắm: Dịch vụ hiệu chuẩn, bảo trì các thiết bị KN Hóa, hóa chất, chất chuẩn | Thực hiện theo quy định của luật đấu thầu. | Chức | Thanh, Tổ chuyên gia | Phong | Phong | 30/9/2024 | Tiếp T8 |
| 13 |  | Chuẩn bị đón EU |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Lập danh mục, lưu thư mục các văn bản pháp lý, kỹ thuật các quy định của Việt Nam, EU về phương pháp phân tích, giới hạn, phương pháp phê duyệt…các chỉ tiêu kiểm nghiệm | Danh mục văn bản, văn bản đầy đủ của Việt Nam, EU về pháp lý; Văn bản kỹ thuật về chỉ tiêu, phương pháp,.. theo hướng dẫn và yêu cầu của Cục | Chức | P.CL | Nhàn | Nhàn | Trước 10/9/2024 |  |
| 13.2 |  | Rà soát năng lực kiểm nghiệm Hóa học các chỉ tiêu phân tích thuộc chương trình Dư lượng | - Quy định/kỹ thuật phương pháp thử theo yêu cầu EU. Cập nhật một số VB mới của EU. - Đăng ký theo NĐ107, chỉ định theo TT20, ISO 17025. - LOD/LOQ so với MRL/RPA của EU. - PT/So sánh liên phòng. - Hồ sơ validate. - Đối chiếu sự phù hợp với thông tin trong Bản trả lời câu hỏi. - Rà soát sai lỗi sau lần đánh giá của EU trước đây, tránh trùng lặp | Chức | Thanh, Hưng | Chức | Nhàn | Trước 10/9/2024 |  |
| 13.3 |  | Rà soát hồ sơ thực hiện phân tích mẫu chương trình dư lượng từ năm 2020 đến nay | - Tập hợp dữ liệu quan trắc gốc cho các kết quả phân tích đã trả. Sao lưu toàn bộ dữ liệu trên máy ra USB đề phòng máy hỏng). - Hồ sơ pha chế hóa chất, chất chuẩn - Hồ sơ đảm bảo chất lượng (HS control chart, kiểm tra tay nghề…) - Hồ sơ thiết bị (lưu ý HS về lý do mẫu gửi nhà thầu phụ không theo KH/ Mẫu trả kết quả vượt quá thời hạn quy định) | Thanh, Cúc, Hưng (theo nhóm chỉ tiêu như Bản phân công nhiệm vụ phòng) | Phòng KN Hóa | Chức | Nhàn | Trước 15/9/2024 |  |
| 13.4 |  | Vệ sinh các phòng KN; Phòng nhận mẫu, gửi mẫu | - Vệ sinh sạch sẽ - Dụng cụ và trang thiết bị đầy đủ, được hiệu chuẩn, trong tình trạng hoạt động tốt (Lưu ý vị trí nhận mẫu và chia mẫu gửi nhà thầu phụ). | Thảo | / | Chức | Nhàn | 01/10/2024 |  |
| 14 |  | Xây dựng báo cáo tháng 9/2024 và kế hoạch công tác tháng 10/2024 của phòng | Hoàn thiện báo cáo theo mẫu quy định tại Thủ tục TT29 | Chức | P.KNHH | Chức | Phong | Trước 19/9/2024 |  |
| CÔNG TÁC KIỂM NGHIỆM SINH HỌC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Phân tích mẫu chỉ tiêu VS: định lượng/phát hiện Salmonella spp mẫu thực phẩm |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Hà (thứ 2,3,4), Huyền (thứ 5,6) | Thúy | Hường | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| - 2 | Phân tích chỉ tiêu Norovirrus, E.coli O157 |  |  | Huyền | Hường | Hường | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| - 3 | Xử lý mẫu cho phân tích chỉ tiêu Norovirus (không tách chiết) Phân tích mẫu chỉ tiêu VS: định lượng/phát hiện E.coli (MPN) |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Thúy | Huyền | Hường | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| - 4 | Phân tích mẫu chỉ tiêu VS định lượng trong mẫu thực phẩm (trừ chỉ tiêu E.coli MPN) (12 chỉ tiêu) |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Hạnh | Dung | Hường | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 5 | Pha môi trường- hoá chất chỉ tiêu VS định lượng trong mẫu thực phẩm (trừ chỉ tiêu E.coli MPN) (12 chỉ tiêu) |  |  |  | Hường | Hường | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 6 | Phân tích các chỉ tiêu sinh học phân tử (4 chỉ tiêu), các chỉ tiêu mới /nền mẫu mới |  |  | Hường | Huyền/ Hạnh | Hường | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 7 | Cân mẫu và ghi chép đầy đủ hồ sơ các chỉ tiêu VS thực phẩm (trừ mẫu nhuyễn thể) |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Hà | Thuý | Hường | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 8 | Phân tích mẫu định tính Vibrio |  |  | Dung | Huyền | Hường | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 9 | Cân mẫu và ghi chép đầy đủ hồ sơ các chỉ tiêu VS trên mẫu nhuyễn thể (ngao, hàu) Pha môi trường chỉ tiêu E.coli trong mẫu nhuyễn thể, BPW |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Thuý | Hà | Hường | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 10 | Phân tích mẫu chỉ tiêu L.monocytogens |  |  |  | Dung | Hường | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 11 | Chuẩn bị môi trường- hoá chất chỉ tiêu định tính mẫu thực phẩm (trừ salmonella), các chỉ tiêu mẫu nước, định lượng staphylococci Phân tích các chỉ tiêu VS trong mẫu nước: 6 chỉ tiêu định lượng, các chỉ tiêu Tảo (3 nhóm chỉ tiêu) và mẫu VSCN (4 chỉ tiêu- không pha MT) |  | Thực hiện đúng qui định, đảm bảo kết quả chính xác và trả kết quả đúng thời gian | Dung | Huyền: tảo Thúy: nước Hạnh: VSCN | Hường | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 12 | Xử lý dụng cụ phân tích- Vệ sinh các phòng, hành lang, chuẩn bị dụng cụ vô trùng, áo, dép,… |  | Đầy đủ dụng cụ, đảm bảo vệ sinh | Mây | Thúy/ Hà | Hường | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 13 | Thử nghiệm quy trình phân tích norovirus trên máy realtime PCR mới |  | Có báo cáo | Huyền | Hường | Hường | Nhàn | 30/9/2024 | Tiếp T8 |
| 14 | Kiểm tra tay nghề clostridium botulinum |  | Có báo cáo | Dung | Thúy | Hường | Nhàn | 30/9/2024 |  |
| 15 | Hướng dẫn thử việc 01 nhân viên mới ( tiếp) |  | Có báo cáo | Hường | P. KNSH | Hường | Nhàn | 18/10/2024 |  |
| 16 | Xây dựng báo cáo hoạt động tháng 9 và kế hoạch công tác tháng 10/2024 của phòng |  | Hoàn thiện báo cáo theo mẫu quy định tại Thủ tục TT29 | Hường | P.KNSH | Hường | Phong | Trước 19/9/2024 |  |
| #### CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Công tác tổ chức-nhân sự |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Liên hệ các lớp đào tạo phục vụ công tác cán bộ (trung cấp LLCT, QPAN) | Liên hệ thời gian tổ chức các lớp, đăng ký cho cán bộ tham gia | Dung | Các phòng | Thụ | Phong | 30/9/2024 |  |
| 1.2 |  | Tham gia tổ chức đối thoại Quý 3 | Thực hiện đúng quy định | Dung | Các phòng | Trang | Phong | 30/9/2024 |  |
| 2 |  | Công tác Hành chính quản trị |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Thực hiện theo dõi văn bản đi, đến và các công tác văn thư thường xuyên khác | Thực hiện đúng quy định | Quế | Các phòng | Trang | Phong | 30/9/2024 |  |
| 2.2 |  | Thực hiện các gói thầu bảo trì, hiệu chuẩn | Xây dựng kế hoạch LCNT và triển khai thực hiện công tác LCNT | Vân Anh | P.KNSH, P.KNHH | Thụ | Phong | 30/9/2024 |  |
| 2.3 |  | Thực hiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm hóa chất, dụng cụ, chất chuẩn theo KH sử dụng vốn được Bộ phê duyệt | Xây dựng kế hoạch LCNT và triển khai thực hiện công tác LCNT | Vân Anh | P.KNSH, P.KNHH | Thụ | Phong | 30/9/2024 |  |
| 2.4 |  | Tổng hợp nhu cầu về đầu tư công trung hạn 2026-2030 | Tổng hợp nhu cầu về đầu tư công trung hạn 2026-2030 trình LDTT phê duyệt gửi Cục | Thụ | Các phòng | Phong | Phong | 13/9/2024 |  |
| 3 |  | Công tác tài chính |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Thực hiện thu, chi hoạt động thường xuyên | Thực hiện theo quy định | Hằng | Trang | Trang | Phong | 30/9/2024 |  |
| 3.2 |  | Giải ngân các chương trình ngân sách (2 chương trình nguồn SNYT và dự án điều tra) | Phối hợp với phòng CL hoàn thiện hồ sơ các phần việc đã hoàn thành, đẩy hồ sơ lên DVC KBNN | Vân Anh | Trang, PCL | Trang | Phong | 30/9/2024 |  |
| 4 |  | Công tác triển khai Dự án xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Phối hợp triển khai thực hiện gói thầu GT14-Xây dựng Trạm biến áp và đường dây trung thế | Phối hợp với nhà thầu để triển khai thực hiện. | Thụ | TV QLDA | Phong | Phong | 30/9/2024 |  |
| 4.2 |  | Phối hợp nhà thầu thi công xây dựng triển khai thực hiện gói thầu GT11 | Phối hợp thực hiện các thủ tục để được cung nước, giám sát thực hiện thi công | Thụ | TV QLDA | Phong | Phong | 30/9/2024 |  |
| 4.3 |  | Thực hiện cá thủ tục thanh toán cho các gói thầu GT01, GT02, GT04, GT14 | Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán theo quy định hiện hành | Thụ | TV QLDA Các nhà thầu | Phong | Phong | 20/9/2024 |  |
| 5 |  | Công tác Tổng hợp -Thông tin & Chứng nhận |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận, chứng thư | Tiếp nhận hồ sơ lô hàng từ các phòng chuyên môn, dự thảo và cấp giấy chứng nhận chất lượng, chứng thư cho các lô hàng | Huấn/ Thủy/ Thanh/ Tâm/ Hương | P.CL | Thụ | Phong | 30/9/2024 |  |
| 5.2 |  | Thực hiện tiếp nhận các mẫu kiểm nghiệm của các lô hàng, các mẫu thẩm tra doanh nghiệp trong danh sách ưu tiên, mẫu đơn lẻ theo yêu cầu của KH | - Tiếp nhận mẫu, mã hóa và giao phòng kiểm nghiệm phân tích - Tiếp nhận kết quả kiểm nghiệm, trả các kết quả phân tích đối với các mẫu kiểm nghiệm | Huấn/ Thủy/ Thanh/ Tâm/ Hương | Hương | Thụ | Phong | 30/9/2024 |  |
| 5.3 |  | Thực hiện tiếp nhận các mẫu kiểm nghiệm thuộc chương trình quốc gia |  | Hương, Tâm | / | Thụ | Phong | 30/9/2024 |  |
| 5.4 |  | Thực hiện tiếp nhận các mẫu kiểm nghiệm thuộc các hợp đồng dịch vụ với các Chi cục địa phương | Thực hiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu của Cục | Huấn/ Thủy/ Thanh/ Hương/ Tâm | Dung | Thụ | Phong | 30/9/2024 |  |
| 5.5 |  | Thực hiện báo cáo các lô hàng XK vào EU 3 đợt/tháng | Thực hiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu của Cục | Huấn | / | Thụ | Phong | 03/9/2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13/9/2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23/9/2024 |  |
| 5.6 |  | Thực hiện cấp chứng thư trực tuyến cho các lô hàng xuất khẩu vào EU (DL47, DL537, TS576, …) | Thực hiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu của Cục | Huấn/ Thủy Thanh/ Tâm | P.HC-TH | Thụ | Phong | 30/9/2024 |  |
| 5.7 |  | Thực hiện tổng hợp kế hoạch công tác tháng 9/2024 của Trung tâm | Thực hiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu | Tâm | Các phòng | Thụ | Phong | Sau họp giao ban |  |
| 5.8 |  | Thực hiện tổng hợp báo cáo hoạt động tháng 9 của Trung tâm | Thực hiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu | Tâm | Các phòng | Thụ | Phong | Trước 19/9/2024 |  |
| 5.9 |  | Quản trị mạng máy tính nội bộ Trung tâm | Duy trì hoạt động của mạng nội bộ | Huấn | Thụ | Thụ | Phong | 30/9/2024 |  |
| 5.10 |  | Cập nhật số liệu trên dữ liệu chung Onedriver của Cục | Cập nhật dữ liệu theo yêu cầu của Cục | Huấn | P.CL | Thụ | Phong | Theo yêu cầu Cục |  |
| 5.11 |  | Chuẩn bị đón thanh tra EU | Thực hiện các công việc theo kế hoạch chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra EU | Thụ, Huấn, Tâm, Thủy | Hương, Thanh | Nhàn | Phong | 30/9/2024 |  |

| Phòng Kiểm nghiệm sinh học (Đã ký) Đỗ Thị Thu Hường | Phòng Kiểm nghiệm hóa học (Đã ký) Nguyễn Công Chức | Phòng Chất lượng (Đã ký) Hoàng Phú Quyền | Phòng Hành Chính - Tổng hợp (Đã ký) Bùi Thị Thu Trang | Lãnh đạo Trung tâm (Đã ký) Trần Thế Phong |
| --- | --- | --- | --- | --- |